{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["Oversikt BRU","BRU Gen","4 a","4 b1","4 b2","4 b3","4 b4","4 c1","4 c2","4 d1","4 d2","4 d3","4 d4","4 e","4 f","4 g","4 h","4 i","4 j","4 k"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":20,"comments":19,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Oversikt BRU","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Generiske arbeidsrutiner -",null,"Bruer"]
[null,"Sist oppdatert:","2011-11-23"]
[null,null,null,"Ferdig",null,"Godkjent",null,"Oppdatert"]
[null,"AR nummer","Beskrivelse","Navn","Dato","Navn","Dato","Navn","Dato"]
[null,{"$f":"'4 a'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-01"},"Fundament","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 b1'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-02"},"Pilar - Betong","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 b2'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-03"},"Pilar - Stål","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 b3'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-04"},"Pilar - Stein","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 b4'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-05"},"Pilar - Tre","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 c1'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-06"},"Landkar - Betong","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 c2'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-07"},"Landkar - Stein med kjegler","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 d1'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-08"},"Brulager og fuger - Pendellager","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 d2'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-09"},"Brulager og fuger - Rullelager","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 d3'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-10"},"Brulager og fuger - Elastisk lager","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 d4'!$D$4","v":"KU-LKA-0000-11"},"Brulager og fuger - Fast lager","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 e'!$D$4","v":"KU-BRS-0000-01"},"Bruoverbygning - Elementer i stål","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 f'!$D$4","v":"KU-BRS-0000-02"},"Bruoverbygning - Elementer av armert betong","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 g'!$D$4","v":"KU-BRS-0000-03"},"Bruoverbygning - Stein (steihvelv)","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 h'!$D$4","v":"KU-BRS-0000-04"},"Bruoverbygning - Tre","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 i'!$D$4","v":"KU-BRU-0000-01"},"Utstyr på jernbanebruer","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 j'!$D$4","v":"KU-BRU-0000-02"},"Utstyr på overgangsbruer","PKN","2004-08-18",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,{"$f":"'4 k'!$D$4","v":"KU-BRU-0000-03"},"Bru Rørkulvert","PKN","2009-11-16",null,null,"PKN","2009-11-16"]

{"sheet":"BRU Gen","index":1,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 a"]
[null,null,null,"KU-BRU-0000-00","Objekttype: Bru Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet","TK-V",12,"H","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,null,"Oppdater objektinformasjon for bru (BRU) i BaneData på følgende punkter: Hovedtype","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",1,0.2]
[null,null,1020,null,"Oppdater objektinformasjon for samtlige landkar/pilarer (LKA) for bru i BaneData på følgende punkter: Hovedtype, Byggemateriale såle, Byggemateriale landkar/pilar, og Lagertype.","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",1,0.2]
[null,null,1030,null,"Oppdater objektinformasjon for samtlige bruspenn (BRS) for bru i BaneData på følgende punkter: Hovedtype, Byggemateriale","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",1,0.2]
[null,null,1040,null,"Registrer i objektinformasjon for bru når siste hovedrevisjon ble gjennomført","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",1,0.2]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 a","index":2,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 a"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-01","4 a: Fundament"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-FUN-FRV-A","Kontroller materialtilstand i fundament.","TK-V",72,"H","Ing","N",4,"J",2,0.25]
[null,null,1010,"UB-LKA-FUN-SET-A","Kontroller fundament for setninger.","TK-M",72,"H","Ing","N",4,"J",2,0.25]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUN-UND-A","Kontroller fundament for erosjon og undergraving.","TK-V",72,"H","Ing","N",4,"J",2,4,"Undervannsinspeksjon av fundament for å avdekke erosjon/undergraving."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 b1","index":3,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 b1"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-02","4 b1: Pilar - Betong"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-PILBET-FRV-A","Kontroller betongpilar for materialskade","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 b2","index":4,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 b2"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-03","4 b2: Pilar - Stål"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-PILSTÅL-SKA-A","Kontroller stålpilar for materialskader. Vær spesielt oppmerksom på forurensinger (jord o.l.) som dekker metall","TK-V",72,"H","Ing","N",4,"J",2,2]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 b3","index":5,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 b3"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-04","4 b3: Pilar - Stein"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-PILSTEIN-SUP-A","Kontroller steinpilar for vegetasjon","TK-V",72,"L","L","N",4,"J",2,1]
[null,null,1010,"UB-LKA-PILSTEIN-SUP-B","Kontroller steinpilar og fuger for skade. Vær oppmerksom på vannavrenning fra fuger.","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 b4","index":6,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 b4"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-05","4 b4: Pilar - Tre"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-PILTRE-SKA-A","Kontroller trepilar for skader og råte","TK-V",36,"H","Ing","N",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 c1","index":7,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 c1"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-06","4 c1: Landkar - Betong"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LKBET-FRV-A","Kontroller landkar av betong for materialtilstand og setninger","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 c2","index":8,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 c2"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-07","4 c2: Landkar - Stein med kjegler"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LKSTEIN-SUP-A","Kontroller landkar av stein inkl. kjegler for deformasjon og setninger","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-LKA-LKSTEIN-SUP-B","Kontroller landkar for vegetasjon","TK-V",72,"L","L","N",4,"J",2,0.25]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 d1","index":9,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 d1"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-08","4 d1: Brulager og fuger - Pendellager"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-B","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet","TK-V",12,"H","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-A","Kontroller pendellager for tilstand, skjevstilling og skader under lagerplater.","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,0.5,"Betongplate under lager må inspiseres for å avdekke eventuell  nedknusing."]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUGE-TET-A","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-C","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet.","TK-V","ES","H","L","J",2,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-LKA-FUGE-TET-B","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","TK-V","ES","L","Ing","J",2,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 d2","index":10,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 d2"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-09","4 d2: Brulager og fuger - Rullelager"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LAGRULLE-KOL-B","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet","TK-V",12,"H","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-LKA-LAGRULLE-KOL-A","Kontroller rullelager for tilstand, bevegelsesfrihet og skader under lagerplater","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUGE-TET-A","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-LKA-LAGRULLE-KOL-C","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet","TK-V","ES","H","L","J",2,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-LKA-FUGE-TET-B","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk","TK-V","ES","L","Ing","J",2,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 d3","index":11,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 d3"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-10","4 d3: Brulager og fuger - Elastisk lager"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LAGELAST-DEG-B","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet","TK-V",12,"H","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-LKA-LAGELAST-DEG-A","Kontroller elastisk (gummi) lager for tilstand og skader under lagerplater.","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUGE-TET-A","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-LKA-LAGELAST-DEG-C","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet.","TK-V","ES","H","L","J",2,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-LKA-FUGE-TET-B","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","TK-V","ES","L","Ing","J",2,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 d4","index":12,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 d4"]
[null,null,null,"KU-LKA-0000-11","4 d4: Brulager og fuger - Fast lager"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-LKA-LAGFAST-BRD-B","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende.","PO",12,"H","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-LKA-LAGFAST-BRD-A","Kontroller fastlager for tilstand, skader ved innfesting og skader under lagerplater.","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUGE-TET-A","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-LKA-LAGFAST-BRD-C","Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende.","PO","ES","H","L","J",2,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-LKA-FUGE-TET-B","Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.","PO","ES","L","Ing","J",2,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 e","index":13,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 e"]
[null,null,null,"KU-BRS-0000-01","4 e: Bruoverbygning - Elementer i stål"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-HBSTÅL-NEB-A","Kontroller hovedbærer for skader og korrosjon. Inspisere overflate for skade på overflatebeskyttelse og utføre målinger av ståltykkelse","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,2]
[null,null,1010,"UB-BRS-HBSTÅL-SPR-A","Kontroller hovedbærer for sprekker","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,2]
[null,null,1020,"UB-BRS-LBSTÅL-NEB-A","Kontroller langbærer for skader og korrosjon","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1030,"UB-BRS-LBSTÅL-SPR-A","Kontroller langbærer for sprekker","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,2]
[null,null,1040,"UB-BRS-TBSTÅL-NEB-A","Kontroller tverrbærer for skader og korrosjon","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1050,"UB-BRS-TBSTÅL-SPR-A","Kontroller tverrbærer for sprekker","TK-V",72,"H","Ing","J",4,"J",2,2]
[null,null,1060,"UB-BRS-FVSTÅL-NEB-A","Kontroller avstivingsfagverk","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1070,"UB-BRS-FBBSTÅL-BRD-A","Kontroller naglet/boltet forbindelse","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1080,"UB-BRS-FBSSTÅL-SPR-A","Kontroller sveiset forbindelse for sprekker og korrosjon","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1090,"UB-BRS-BDSTÅL-NEB-A","Kontroller brudekke i stål (brudekke for bæring av ballast). ","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 f","index":14,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 f"]
[null,null,null,"KU-BRS-0000-02","4 f: Bruoverbygning - Elementer av armert betong"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-HBBET-FRV-A","Kontroller hovedbærer for sprekker og materialskader","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1010,"UB-BRS-HBBET-KOR-A","Kontroller hovedbærer for armeringskorrosjon","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[null,null,1020,"UB-BRS-TBBET-FRV-A","Kontroller tverrbærer for sprekker og materialskader","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-BRS-TBBET-KOR-A","Kontroller tverrbærer for armeringskorrosjon","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-BRS-BDBET-FRV-A","Kontroller brudekke for sprekker og materialskader (brudekke for bæring av ballast).","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1050,"UB-BRS-BDBET-KOR-A","Kontroller brudekke for armeringskorrosjon","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 g","index":15,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 g"]
[null,null,null,"KU-BRS-0000-03","4 g: Bruoverbygning i stein (steinhvelv)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-STEIN-FRV-A","Kontroller fuger på bru for vegetasjon","TK-V",36,"L","L","N",4,"J",2,1]
[null,null,1010,"UB-BRS-STEIN-SPR-A","Kontroller steiner for sprekker, knusing og utglidning. Kontroller fuger for skader.","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,1]
[null,null,1020,"UB-LKA-FUN-NFR-A","Visuell inspeksjon av fjellgrunnen under fundament","TK-V",72,"H","Geo","N",4,"J",2,1,"Fundamentering av hvelvbruer"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 h","index":16,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 h"]
[null,null,null,"KU-BRS-0000-04","4 h: Bruoverbygning i tre"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-TRE-RTE-A","Kontroller treelementer for råte, sprekker, skader og deformasjoner. Hvis bærende treelementer ikke har slitedekke må disse inspiseres hyppigere enn hva som er angitt i rutinen.","TK-V",72,"L","Ing","J",4,"J",2,2]
[null,null,1010,"UB-BRS-TRE-LØF-A","Kontroller forbindelser for skader og korrosjon.","PO",72,"L","Ing","J",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 i","index":17,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 i"]
[null,null,null,"KU-BRU-0000-01","4 i: Utstyr på jernbanebruer"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-REKKV-SKA-A","Kontroller rekkverk for korrosjon og skader","TK-V",72,"L","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-BRS-GBTRE-RTE-A","Kontroller gangbane med tredekke","TK-V",72,"L","L","J",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-BRS-GBSTÅL-SVI-A","Kontroller gangbane med ståldekke","TK-V",72,"L","L","J",4,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 j","index":18,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 j"]
[null,null,null,"KU-BRU-0000-02","4 j: Utstyr på overgangsbru"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRS-REKKV-SKA-A","Kontroller rekkverk for skader og korrosjon","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-BRS-SKJERM-SKA-A","Kontroller beskyttelsesskjerm for skader","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-BRS-SDKTRE-SLT-A","Kontroller slitedekke i tre for råte, skader og slitasje","TK-V",12,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"UB-BRS-SDKASF-SLT-A","Kontroller slitedekke i asfalt for skader og slitasje","TK-V",36,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1040,"UB-BRS-SDKBET-SLT-A","Kontroller slitedekke i betong for skader og slitasje","TK-V",36,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1050,"UB-BRS-FSTÅL-SKA-A","Kontroller fugestål for skader og slitasje","TK-V",72,"L","Ing","N",4,"J",2,0.5]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]

{"sheet":"4 k","index":19,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 4 k"]
[null,null,null,"KU-BRU-0000-03","4 k: Bru Rørkulvert"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"UB-BRU-BKUL-SET-A","Kontroller fylling og ballast i brukulvert for setninger","TK V",12,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1010,"UB-BRU-BKUL-NEB-A","Kontroller bærebue for skader og korrosjon","TK V",72,"L","L","N",4,"J",2,0.5]
[null,null,1020,"UB-BRU-BKUL-UND-A","Kontroller brukulvert for erosjon eller undergraving","TK V",72,"L","L","N",4,"J",2,1]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Oversikt"]